## List Fitur
Halaman tidak menunjukkan hasil sesuai dengan kata kunci nama gedung 'A' pencarian (statis)
No | Fitur | Aturan Test Case ID |  | [REQ-F-1] | Admin (Tata Usaha) dapat mengelola data ruangan
1 | Pengelolaan data ruangan oleh admin. | Contoh: | TC-1.2.13 | REQ-F-1.1 | Admin dapat menambahkan data ruangan baru.
2 | Perolehan laporan penjadwalan ruangan kepada admin (Tata Usaha) |  | Topik ke-1, fitur ke-2 , nomor test case ke-13 | REQ-F-1.2 | Admin dapat mengubah data ruangan yang sudah ada.
3 | Admin (Tata Usaha) dapat mengelola data fasilitas | Color coding |  | REQ-F-1.3 | Admin dapat menghapus data ruangan yang sudah ada selama tidak ada mahasiswa yang membuat penjadwalan di ruangan tersebut.
4 | Pengelolaan data Gedung oleh admin. |  | : Test Case dibatalkan | [REQ-F-3] Admin (Tata Usaha) dapat memperoleh laporan penjadwalan ruangan
5 | Kalender penjadwalan ruangan |  | : Belum dapat di eksekusi | REQ-F-3.1 | Admin dapat melihat rekapitulasi penjadwalan ruangan berdasarkan ruangan, sesi (waktu), dan tanggal.
6 | Fitur Login Admin ruangan |  | : Perlu diskusi dengan tim dev | REQ-F-3.2 | Admin dapat mencetak laporan rekapitulasi penjadwalan ruangan dalam bentuk pdf atau xlsx.
[REQ-F-4] Admin (Tata Usaha) dapat mengelola data fasilitas
|  |  |  | REQ-F-4.1 | Admin dapat menambahkan data fasilitas baru.
|  |  |  | REQ-F-4.2 | Admin dapat mengubah data fasilitas yang sudah ada.
|  |  |  | REQ-F-4.3 | Admin dapat menghapus data fasilitas yang sudah ada selama tidak ada ruangan yang menggunakan fasilitas tersebut.
|  |  |  | REQ-F-4.4 | Admin dapat memastikan bahwa tidak ada konflik jadwal
|  |  |  | REQ-F-4.5 | Aplikasi dapat menampilkan halaman edit ruangan dan fasilitas untuk admin

## Fitur 1 - Kelola ruangan
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID | Notes
Case Pengujian Antarmuka Sistem
TC-3.1.1 |  |  | Verifikasi tampilan daftar ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' | - | Aplikasi menampilkan halaman daftar ruangan sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Kategori Pencarian 2. Kolom input pencarian 3. Tombol tambah ruangan 4. Tabel "Daftar Ruangan" dengan kolom: - No - Code Ruangan - Nama Ruangan - Status - Kode Gedung - Action (terdapat tombol delete dan edit) | Aplikasi menampilkan halaman daftar ruangan sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Kategori Pencarian 2. Kolom input pencarian 3. Tombol tambah ruangan 4. Tabel "Daftar Ruangan" dengan kolom: - No - Kode Ruangan - Nama Ruangan - Status - Kode Gedung - Action (terdapat tombol delete dan edit) | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.1
TC-3.1.2 | REQ-F-4.5 |  | Verifikasi halaman tambah ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | - | Aplikasi menampilkan halaman tambah ruangan sesuai dengan desain, dengan komponen: 1. Code Ruangan 2. Nama Ruangan 3. Foto Ruangan 4. Code Gedung 5. Status 6. Fasilitas Ruangan | Aplikasi menampilkan halaman tambah ruangan sesuai dengan desain, dengan komponen: 1. Code Ruangan 2. Nama Ruangan 3. Foto Ruangan 4. Code Gedung 5. Status 6. Fasilitas Ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.3 | REQ-F-4.6 |  | Verifikasi halaman edit ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | - | Aplikasi menampilkan halaman edit ruangan sesuai dengan desain, dengan komponennya sudah otomatis terisi dengan nilai yang sudah ada: 1. Code Ruangan 2. Nama Ruangan 3. Foto Ruangan 4. Code Gedung 5. Status 6. Fasilitas Ruangan | Aplikasi menampilkan halaman edit ruangan sesuai dengan desain, dengan komponennya sudah otomatis terisi dengan nilai yang sudah ada: 1. Kode Ruangan 2. Nama Ruangan 3. Foto Ruangan 4. Kode Gedung 5. Status 6. Fasilitas Ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.4 |  |  | Verifikasi paginasi tampilan daftar ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik angka setalah no 1 (2,3,4,...) pada paginasi tengah bawah tabel list | - | Aplikasi berhasil menampilkan daftar ruangan terurut sesuai jumlah tiap halaman yaitu 5 pada setiap list dengan paginasi sesuai dengan desain. | Aplikasi tabel daftar ruangan tanpa adanya tombol paginasi. | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.6
TC-3.1.5 |  |  | Verifikasi pencarian ruangan berdasarakan nama | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Kelola Ruangan' 3. Klik Kolom Cari 4. Input Kode ruangan | Nama Ruangan: Lab TI | Aplikasi menampilkan ruangan berdasarkan keyword pencarian 'nama' dari ruangan yang diinputkan. | Aplikasi tidak menampilkan ruangan berdasarkan kata kunci 'nama' yang diinputkan. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.6 |  |  | Verifikasi pencarian berdasarkan code ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Kelola Ruangan' 3. Klik Kolom Cari 4. Input Kode ruangan | Kode Ruangan: D-102 | Aplikasi menampilkan ruangan berdasarkan keyword pencarian 'code' dari ruangan yang diinputkan. | Aplikasi tidak menampilkan ruangan berdasarkan kata kunci 'code ruangan' yang diinputkan. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.7 |  |  | Verifikasi pencarian tanpa menginputkan apapun | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Kelola Ruangan' 3. Klik Kolom Cari 4. Input Kode ruangan | - | Sistem menampilkan pesan "Pilih tipe pencarian wajib diisi" | Aplikasi tidak menampilkan peringatan apapun saat tipe pencarian tidak dipilih. | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.8
Case CRUD Ruangan
TC-3.1.7 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Penambahan ruangan baru ke dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "Teknik Komputer dan Informatika (D)' Status: "Tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan" | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.8 | REQ-F-1.3 | BR-6 | Penghapusan informasi ruangan dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Pilih ruangan yang akan dihapus 4. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari ruangan yang dipilih | - | 1. Sistem menampilkan pesan peringatan "Apakah Anda yakin ingin menghapus ruangan ini?" sebelum penghapusan, klik 'Ok' untuk melanjutkan 2. Muncul Pesan "Ruangan berhasil dihapus" 3. Ruangan tidak tampil pada list daftar | 1. Sistem menampilkan pesan peringatan "Apakah Anda yakin ingin menghapus ruangan ini?" sebelum penghapusan, klik 'Ok' untuk melanjutkan 2. Pesan "Ruangan berhasil dihapus" tidak muncul 3. Ruangan tampil pada list daftar | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.7
TC-3.1.9 | REQ-F-1.2 | BR-3, BR-4, BR-5 | Pengeditan informasi ruangan yang telah tersimpan dalam sistem. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Pilih ruangan yang akan diedit 4. Klik tombol 'pencil' pada kolom Action dari ruangan yang dipilih 5. Buat perubahan | Code Ruangan: "1" Nama Ruangan: "Lab TI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Menampilkan pesan "Ruangan berhasil diperbarui!" | Menampilkan pesan "Ruangan berhasil diperbarui!" | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.10 |  |  | Penghapusan informasi ruangan dalam sistem yang telah terjadwal atau sedang digunakan. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Pilih ruangan yang akan dihapus 4. Klik tombol 'pencil' pada kolom Action dari ruangan yang dipilih | - | 1. Sistem menampilkan pop up peringatan sebelum penghapusan, klik 'Ok' untuk melanjutkan 2. Sistem menampilkan pesan gagal penghapusan "Ruangan sedang dipakai" | 1. Sistem menampilkan pop up peringatan sebelum penghapusan, klik 'Ok' untuk melanjutkan 2. Data Ruangan Terhapus | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.8
TC-3.1.11 |  |  | Verifikasi penambahan ruangan dengan code ruangan yang sudah terdaftar. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "Teknik Komputer dan Informatika (D)' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 | Sistem menampilkan pesan "The code ruangan has already been taken." | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.9
TC-3.1.12 |  |  | Verifikasi penambahan ruangan dengan nama ruangan yang sudah terdaftar. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "Teknik Komputer dan Informatika (D)' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 | Sistem menampilkan pesan "The nama ruangan has already been taken." | Sistem menampilkan pesan "The nama ruangan has already been taken." | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.13 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input kode ruangan 1 karakter (batas minimum). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "1" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | 1. Sistem menampilkan pesan "Input Kode Ruangan tidak valid" 2. Ruangan tidak berhasil disimpan ke dalam sistem, perlu dilakukan ulang kode ruangan yang valid | 1. Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan" 2. Ruangan baru berhasil disimpan ke dalam sistem | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.10
TC-3.1.14 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input kode ruangan 8 karakter (batas maksimum). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105908" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Tidak bisa menginputkan lebih dari 6 karakter | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.1.15 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input kode ruangan mengandung simbol. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-*#@" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Menampilkan pesan "Ruangan berhasil diperbarui!" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.11
TC-3.1.16 |  | [BR-3] | Verifikasi input nama ruangan 1 karakter (batas minimal). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "R" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-28 | IR-3.12
TC-3.1.17 |  | [BR-3] | Verifikasi input nama ruangan 100 karakter (batas maksimal). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Labbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-21 | IR-3.13
TC-3.1.18 | REQ-F-4.1 | [BR-3] | Verifikasi input jumlah fasilitas 1 | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 1 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-04-28 |  | Pada fasilitas setiap ruangan apakah ada minimal jumlah fasilitas dan jumlah untuk masing-masing fasilitas
TC-3.1.19 | REQ-F-4.1 | [BR-3] | Verifikasi input jumlah fasilitas 10000 | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10000 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-28 | IR-3.14
TC-3.1.20 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input foto ruangan exttensi PNG. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar dapat dilihat kembali setelah di upload | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar tidak dapat dilihat kembali setelah di upload | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-21 | IR-3.15
TC-3.1.21 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input foto ruangan exttensi JPEG. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar dapat dilihat kembali setelah di upload | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar tidak dapat dilihat kembali setelah di upload | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-21 | IR-3.16
TC-3.1.22 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input foto ruangan extensi JPG. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar dapat dilihat kembali setelah di upload | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar tidak dapat dilihat kembali setelah di upload | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-21 | IR-3.17
TC-3.1.23 | REQ-F-1.2 | BR-3 | Verifikasi input foto ruangan extensi GIF. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar dapat dilihat kembali setelah di upload | 1. Gambar berhasil diinputkan 2. Gambar tidak dapat dilihat kembali setelah di upload | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-21 | IR-3.18
TC-3.1.24 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input foto ruangan 2 mb. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan error "413 Request Entity Too Large" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-24 | IR-3.19
TC-3.1.25 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi input foto ruangan 3 mb. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan error "413 Request Entity Too Large" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-24 | IR-3.20
TC-3.1.26 | REQ-F-1.2 | BR-3, BR-4, BR-5 | Verifikasi input foto ruangan 4 mb. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan error "413 Request Entity Too Large" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-04-24 | IR-3.21
TC-3.1.27 | REQ-F-1.1 | BR-2 | Verifikasi submit create ruangan dengan data kosong. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' | Code Ruangan: "" Nama Ruangan: "" Code Gedung: "' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "";Jumlah: Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Please fill out this field" pada kolom pengisian pertama yaitu kolom kode ruangan | Sistem menampilkan pesan "Please fill out this field" pada kolom pengisian pertama yaitu kolom kode ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-04-24

## Fitur 2 - laporan penjadwalan
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID
TC-3.2.1 | REQ-F-3.2 | BR-9 | Mencetak laporan rekapitulasi penjadwalan ruangan dalam bentuk pdf. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Klik tombol unduh pada pojok kanan atas kalender 3. Klik unduh sebagai pdf | - | 1. Sistem menampilkan pesan berkas berhasil diunduh 2. Laporan berhasil disimpan dengan format pdf 3. Laporan berhasil disimpan dengan format penamaan jadwal-ruangan-dd-mm-yyyy, dengan format tanggal adalah waktu rekap yang diunduh. 4. Laporan berisi list ruangan dan list penjadwalan dari tanggal yang dipilih. | 1. Sistem menampilkan pesan berkas berhasil diunduh 2. Laporan berhasil disimpan dengan format pdf 3. Laporan berhasil disimpan dengan format penamaan jadwal-ruangan-dd-mm-yyyy, dengan format tanggal adalah waktu rekap yang diunduh. 4. Laporan berisi list ruangan dan list penjadwalan dari tanggal yang dipilih. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-23
TC-3.3.2 | REQ-F-3.2 | BR-10 | Mencetak laporan rekapitulasi penjadwalan ruangan dalam bentuk xlsx. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Klik tombol unduh pada pojok kanan atas kalender 3. Klik unduh sebagai xlsx | - | 1. Sistem menampilkan pesan berkas berhasil diunduh 2. Laporan berhasil disimpan dengan format xlsx | Tombol Pengunduhan dalam format xlsx belum ada. | Failed | In Progress | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.22

## Fitur 3 - Kelola Fasilitas
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID
TC-3.4.1 | REQ-F-4.2 |  | Mengedit fasilitas yang sudah tersimpan dalam sistem. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Pilih fasilitas ruangan yang akan diedit 4. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari ruangan yang dipilih | Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10, "Smart TV";jumlah: 3,"Kursi";Jumlah:300 | 1. Sistem menampilkan tampilan pesan data ruangan berhasil diubah 2. Fasilitas yang diedit tampil pada detail ruangan | 1. Sistem menampilkan tampilan pesan data ruangan berhasil diubah 2. Fasilitas yang diedit tampil pada detail ruangan | Passed | Completed
TC-3.4.2 | REQ-F-4.3 | [BR-3] | Penghapusan informasi fasilitas dalam sistem. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Pilih ruangan yang fasilitasnya akan dihapus 4. Klik tombol 'pencil' pada kolom Action dari ruangan yang dipilih | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Fasilitas Ruangan: | 1. Sistem menampilkan tampilan pesan data ruangan berhasil diubah 2. Fasilitas yang dihapus tidak tampil pada detail ruangan | 1. Sistem menampilkan tampilan pesan data ruangan berhasil diubah 2. Fasilitas yang dihapus tidak tampil pada detail ruangan | Passed | Completed
TC-3.4.3 | REQ-F-4.1 |  | Verifikasi input nama fasilitas 3 karakter (batas minimum). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "L" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Failed | Completed |  |  |  | IR-3.23
TC-3.4.4 | REQ-F-4.1 |  | Verifikasi input jumlah fasilitas 10000 | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Fasilitas Ruangan: "Proyektor";Jumlah: 10000 Foto Ruangan: | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Ruangan berhasil ditambahkan!" | Failed | Completed |  |  |  | IR-3.24
TC-3.4.5 |  |  | Verifikasi input data ruangan tanpa input data fasilitas. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Ruangan' 4. Input test Data 5. Submit | Code Ruangan: "D-105" Nama Ruangan: "Lab AI" Code Gedung: "H' Status: "tersedia" Foto Ruangan: | 1. Data Input Kode Ruangan tetap tersimpan 2. Data Input Nama Ruangan tetap tersimpan 3. Data Input Status tetap tersimpan 4. Data Input Foto Ruangan tetap tersimpan 5. Sistem menampilkan pesan "Fasilitas ruangan wajib diisi" | 1. Data Input Kode Ruangan tetap tersimpan 2. Data Input Nama Ruangan tetap tersimpan 3. Data Input Status tetap tersimpan 4. Sistem tidak menampilkan pesan apapun. | Failed | Completed |  |  |  | IR-3.25
TC-3.4.6 | REQ-F-4.1 | [BR-3] | Penambahan Fasilitas baru ke dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Fasilitas' 4. Input test Data 5. Submit | Fasilitas "Kursi" | Sistem menampilkan pesan hijau "Fasilitas berhasil ditambahkan." | Sistem menampilkan pesan hijau "Fasilitas berhasil ditambahkan." | Passed | Completed | Rafif
TC-3.4.7 | REQ-F-4.2 | [BR-3] | Pengeditan Fasilitas ke dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Fasilitas' 4. Pilih fasilitas yang akan diedit 5. Klik tombol 'pencil' pada kolom Action dari fasilitas yang dipilih 6. Input test Data 7. Submit | Fasilitas "Meja" | Sistem menampilkan pesan merah "Fasilitas sedang digunakan, tidak dapat diperbarui." | 1. Sistem menampilkan pesan hijau "Fasilitas dan data terkait berhasil diperbarui." 2. Data pada ruangan yang menggunakan ruangan ikut terhapus | Failed | Completed | Rafif |  |  | IR-3.26
TC-3.4.8 | REQ-F-4.3 | [BR-3] | Penghapusan Fasilitas ke dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3. Klik tombol '+ Fasilitas' 4. Pilih fasilitas yang akan dihapus 5. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari fasilitas yang dipilih 7. Klik tombol 'OK' | Fasilitas "Meja" | Sistem menampilkan pesan merah "Fasilitas sedang digunakan, tidak bisa dihapus" | 1. Sistem menampilkan pesan hijau "Fasilitas dan data terkait berhasil dihapus." 2. Data pada ruangan yang menggunakan ruangan ikut terhapus | Failed | Completed | Rafif |  |  | IR-3.27

## Fitur 4 - Kelola Gedung
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID | Notes
Case Pengujian Sistem antarmuka, pencarian dan akses
TC-3.4.1 |  |  | Verifikasi halaman tambah gedung | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Klik tombol '+ Gedung' | - | Aplikasi menampilkan halaman tambah gedung sesuai dengan desain. |  | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.2 |  |  | Verifikasi akses halaman tambah gedung sebagai mahasiswa | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Akses URL Bar pada browser 2. paste link akses pengaturan gedung 3. Tekan Enter | Link: https://polban-space.cloudias79.com/penjadwalan-ruangan/admin/gedung | Sistem menampilkan pesan status 404 not found | Aplikasi menampilkan halaman webmin dengan pesan "You must enter a username and password to login to the server on polban-space.cloudias79.com" beserta dengan kolom pengisian 'Username' dan kolom input 'Password' | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.28
TC-3.4.3 |  |  | Verifikasi pencarian data gedung berdasarkan Kode | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Klik tombol '+ Gedung' 2. Klik Kolom Cari 4. Input Kode Gedung | Code Gedung: A | Aplikasi menampilkan data Gedung dengan kode Gedung A. | Halaman tidak menunjukkan hasil sesuai dengan kata kunci kode gedung 'A' pencarian (statis) | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.29
TC-3.4.4 |  |  | Verifikasi pencarian data gedung berdasarkan Nama | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Klik tombol '+ Gedung' 2. Klik Kolom Cari 4. Input Nama Gedung | Nama Gedung: A | Aplikasi menampilkan data Gedung dengan Nama Gedung A. | Halaman tidak menunjukkan hasil sesuai dengan kata kunci nama gedung 'A' pencarian (statis) | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.30
Case CRUD Ruangan
TC-3.4.5 | REQ-F-1.2 | BR-3, BR-4, BR-5 | Penambahan gedung baru dengan data lengkap ke dalam sistem | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol '+ Tambah Gedung' 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: H Nama Gedung: Gedung Serbaguna | Sistem menampilkan pesan "Gedung berhasil ditambahkan" |  | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.6 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan Code kosong. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol '+ Tambah Gedung' 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: Nama Gedung: Gedung A | 1. Sistem menampilkan pesan "please fill out this field" pada kolom Nama Gedung 2. Penambahan gedung tidak dapat disimpan | 1. Sistem menampilkan pesan "please fill out this field" pada kolom Nama Gedung 2. Penambahan gedung tidak dapat disimpan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.7 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan Nama kosong. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol '+ Tambah Gedung' 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: A Nama Gedung: | 1. Sistem menampilkan pesan "please fill out this field" pada kolom Nama Gedung 2. Penambahan gedung tidak dapat disimpan | 1. Sistem menampilkan pesan "please fill out this field" pada kolom Nama Gedung 2. Penambahan gedung tidak dapat disimpan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.8 |  |  | Verifikasi penambahan Gedung dengan Kode yang sudah terdaftar. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: A Nama Gedung: G | 1. Tampil pesan "Kode gedung sudah digunakan." pada bawah kolom Kode Gedung | 1. Status keluar dari halaman penambahan gedung 2. Tampil pesan "Kode gedung sudah digunakan." pada bawah kolom Kode Gedung, saat dibuka kembali pop up penambahan gedung | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.31
TC-3.4.9 |  |  | Verifikasi penambahan Gedung dengan Nama yang sudah terdaftar. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: G Nama Gedung: A | 1. Tampil pesan "Nama gedung sudah digunakan." pada bawah kolom Kode Gedung | 1. Status keluar dari halaman penambahan gedung 2. Muncul pop up pesan error "Terjadi kesalahan saat menambahkan gedung: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'A' for key 'gedung.gedung_nama_gedung_unique' (Connection: mysql, SQL: insert into `gedung` (`kode_gedung`, `nama_gedung`) values (G, A))" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.32
TC-3.4.10 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan input kode ruangan dengan 4 untuk tes batas maksimum (3 karakter). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: ABC Nama Gedung: J | Tidak bisa input lebih dari 1 karakter pada kolom pengisian kode Gedung | Tidak bisa input lebih dari 1 karakter pada kolom pengisian kode Gedung | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.11 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan kode gedung mengandung simbol. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: ! Nama Gedung: I | Sistem menampilkan pesan "Please match the requested format" | Sistem menampilkan pesan "Please match the requested format" | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.12 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan nama Gedung 1 karakter (batas minimal). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: A Nama Gedung: A | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.13 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan nama Gedung dengan 101 untuk tes 100 karakter (batas maksimal). | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: A Nama Gedung: Gedung | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.33
TC-3.4.14 |  |  | Verifikasi penambahan gedung dengan gedung mengandung simbol. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | "1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Input test Data 6. Submit" | Code Gedung: I Nama Gedung: @!# | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Sistem menampilkan pesan "Input Tidak Valid" | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19 | IR-3.34
TC-3.4.15 |  |  | Pengeditan informasi data gedung yang sedang digunakan. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'Pencil' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: C Nama Gedung: C | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 2. Data Gedung berhasil terbarui | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 2. Data Gedung berhasil terbarui | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.16 |  |  | Pengeditan informasi data gedung yang sedang tidak digunakan. | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'Pencil' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: D Nama Gedung: D | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 2. Data Gedung berhasil terbarui | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 2. Data Gedung berhasil terbarui | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.17 |  |  | Verifikasi pengeditan Kode Gedung tidak bisa dilakukan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'Pencil' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: D Nama Gedung: Gedung F | Kolom Kode Gedung berwarna abu dan tidak bisa di klik untuk dilakukan pengeditan | Kolom Kode Gedung berwarna abu dan tidak bisa di klik untuk dilakukan pengeditan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.18 |  |  | Verifikasi pengeditan data Nama gedung menjadi nama yang belum terdaftar | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'Pencil' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: A Nama Gedung: F | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil diperbarui." 2. Data Gedung berhasil terbarui | 1. Tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil diperbarui." 2. Data Gedung berhasil terbarui | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.19 |  |  | Verifikasi pengeditan data Nama gedung menjadi nama yang sudah terdaftar | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'Pencil' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Input test Data 6. Submit | Code Gedung: A Nama Gedung: F | 1. Tampil status Error dengan pesan "Nama gedung sudah ada, silakan coba lagi." 2. Data Gedung gagal terbarui | 1. Tampil status Error dengan pesan "Nama gedung sudah ada, silakan coba lagi." 2. Data Gedung gagal terbarui | Passed | Completed
TC-3.4.20 |  |  | Penghapusan informasi Gedung dalam sistem yang tidak digunakan oleh ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Submit | - | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.21 |  |  | Penghapusan informasi gedung yang telah terjadwal pada suatu ruangan sedang aktif | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Submit | - | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19
TC-3.4.22 |  |  | Penghapusan informasi gedung yang telah terjadwal pada suatu ruangan sedang tidak aktif | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'Ruangan' 3, Klik tombol 'Admin Panel' 4. Klik tombol '+ Gedung' 5. Klik tombol 'trash' pada kolom Action dari gedung yang dipilih 5. Submit | - | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | 1. Tombol Delete 'trash' berubah menjadi warna abu 2. Tombol Delete 'trash tidak bisa diklik' 3. tampil status Sukses dengan pesan "Gedung berhasil dihapus." 4. Data gedung berhasil terhapuskan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-19

## Fitur 5 - Kalender
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID | Notes
TC-3.5.1 | REQ-F-3.1 | BR-11 | Verifikasi halaman tampilan kalender | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Buka halaman Kalender Penjadwalan | - | Aplikasi menampilkan halaman kalender sesuai dengan desain, dengan komponen: 1. Tombol pilih tanggal 2. Tombol 'Left arrow' 3. Tombol 'Right Arrow' 4. Tombol Download PDF 5. Tombol Download Excel 6. Tabel kalender dengan kolom: - Ruangan - Waktu Operasional (06.00 - 18.00) dalam bentuk kolom dengan jarak antar kolom 1 jam 7. Tombol Filter jadwal berdasarkan hari 8. Tombol Filter jadwal berdasarkan Minggu | Aplikasi menampilkan halaman kalender sesuai dengan desain, dengan komponen: 1. Tombol pilih tanggal 2. Tombol 'Left arrow' 3. Tombol 'Right Arrow' 4. Tombol Download PDF 5. Tabel kalender dengan kolom: - Ruangan - Waktu Operasional (06.00 - 18.00) dalam bentuk kolom dengan jarak antar kolom 1 jam | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.2
TC-3.5.2 |  |  | Verifikasi filter kalender berdasarkan hari | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Buka halaman Kalender Penjadwalan 2. Klik tombol 'Day', pada pojok kanan atas | - | Aplikasi menampilkan seluruh data pemesanan ruangan dalam rentang sehari. | Tidak ada tombol filter berdasarkan hari. | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.3
TC-3.5.3 |  |  | Verifikasi filter kalender berdasarkan minggu | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Buka halaman Kalender Penjadwalan 2. Klik tombol 'Week', pada pojok kanan atas | - | Aplikasi berhasil menampilkan seluruh data dalam rentang seminggu. | Tidak ada tombol filter berdasarkan Minggu. | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.4
TC-3.5.4 |  |  | Verifikasi tampilnya daftar ruangan tersedia pada Kalender Penjadwalan Ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan | 1. Buka halaman Kalender Penjadwalan 2. Klik menu 'Kelola Ruangan' 3. Klik menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' |  | Aplikasi berhasil seluruh menampilkan seluruh ruangan yang tersedia dalam kolom Ruangan | Aplikasi berhasil seluruh menampilkan seluruh ruangan yang tersedia dlam kolom Ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-04-22
TC-3.5.5 |  |  | Verifikasi tampilnya jadwal peminjaman ruangan pada Kalender Penjadwalan Ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin 3. User sudah berada dalam halaman pengelolaan ruangan 4. Terdapat ruangan yang sedang dipinjam oleh mahasiswa | 1. Buka halaman Kalender Penjadwalan 2. Klik menu 'Kelola Ruangan' 3. Klik menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' |  | Aplikasi berhasil seluruh menampilkan seluruh ruangan beserta dengan penjadwalan ruangan yang dilakukan oleh mahasiswa | Aplikasi berhasil seluruh menampilkan seluruh ruangan beserta dengan penjadwalan ruangan yang dilakukan oleh mahasiswa | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24
TC-3.5.6 |  |  | Verifikasi tombol Paginasi panah kiri | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'jadwal' | - | Aplikasi menampilkan tampilan kalender hari sebelum dari tampilan default yaitu hari kemarin dari hari yang sedang diakses. | Aplikasi menampilkan tampilan kalender hari sebelum dari tampilan default yaitu hari kemarin dari hari yang sedang diakses. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 |  | Figma tidak sesuai, membingungkan alur letak tombol untuk menampilkan kalendernya dimana
TC-3.5.7 |  |  | Verifikasi tombol Paginasi panah kanan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'jadwal' | - | Aplikasi menampilkan tampilan kalender hari setelah dari tampilan default yaitu hari lusa dari hari yang sedang diakses. | Aplikasi menampilkan tampilan kalender hari setelah dari tampilan default yaitu hari lusa dari hari yang sedang diakses. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 |  | Figma tidak sesuai, membingungkan alur letak tombol untuk menampilkan kalendernya dimana
TC-3.5.8 |  |  | Verifikasi tampilan pop up Informasi ruangan | 1. Aplikasi telah dijalankan 2. User telah login sebagai admin | 1. Buka Sidebar 2. Klik tombol 'jadwal' 3. Klik salah satu ruangan pada header Sesi | - | Aplikasi menampilkan pop up informasi ruangan. dengan data: 1. Code Ruangan 2. Nama Ruangan 3. Foto Ruangan 4. Code Gedung 5. Status 6. Fasilitas Ruangan | Nama/kolom ruangan dalam tabel tidak dapat di klik. | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-03-24 | IR-3.5

## Fitur 6 - Login
Test Case ID | FR | BR | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID
TC-3.6.1 |  |  | Verifikasi tampilan Halaman Login Pengelolann ruangan | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header | - | Aplikasi menampilkan halaman login sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Kolom Email Adress 2. Kolom Password 3. Check box "Remember Me" 4. Tombol Login 5. Pesan "Don't have an account?" 6. Link ke halaman Register | Aplikasi menampilkan halaman login sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Kolom Email Adress 2. Kolom Password 3. Check box "Remember Me" 4. Tombol Login 5. Pesan "Don't have an account?" 6. Link ke halaman Register | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.2 |  |  | Verifikasi tampilan Halaman Register Pengelolann ruangan | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' | - | Aplikasi menampilkan halaman login sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Name 2. Kolom Email Adress 3. Kolom Password 4. Check box "Remember Me" 5. Tombol Register 6. Pesan "Already have an account?" 7. Link ke halaman Login | Aplikasi menampilkan halaman login sesuai dengan desain, dengan komponen yang ditampilkan ialah: 1. Name 2. Kolom Email Adress 3. Kolom Password 4. Check box "Remember Me" 5. Tombol Register 6. Pesan "Already have an account?" 7. Link ke halaman Login | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.3 |  |  | Verifikasi proses login sebagai admin | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Isi Kolom Email Address 5. Isi kolom password 6. Klik Tombol Login | Email Address: lia.rahmawati@polban.ac.id Password:liar123!# | 1. User tidak berhasil login sebagai Admin 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | 1. User tidak berhasil login sebagai Admin 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.4 |  |  | Verifikasi proses login sebagai Mahasiswa | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Isi Kolom Email Address 5. Isi kolom password 6. Klik Tombol Login |  | 1. User tidak berhasil login sebagai mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | 1. User tidak berhasil login 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.5 |  |  | Verifikasi login dengan email yang belum terdaftar | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Isi Kolom Email Address 5. Isi kolom password 6. Klik Tombol Login | Email Address: nur.nabila.tiff422@polban.ac.id Password: niq123!# | 1. User tidak berhasil login 2. Sistem menampilkan pesan error "The provided credentials do not match our records." | 1. User tidak berhasil login 2. Sistem menampilkan pesan error "The provided credentials do not match our records." | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.6 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom email kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Klik Tombol Login | - | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.7 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom password kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Klik Tombol Login | - | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.8 |  |  | Verifikasi register user baru | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: niqa Email Address: niqa.nabila.tiff422@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman webmin dengan pesan "You must enter a username and password to login to the server on polban-space.cloudias79.com" beserta dengan kolom pengisian 'Username' dan kolom input 'Password' | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09 | IR-3.35 | The password field confirmation does not match.
TC-3.6.9 |  |  | Verifikasi register user dengan nama yang sudah terdaftar | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: niqa Email Address: niqanabila67@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan error "The Name has already been taken." | 1. Sistem tidak menampilkan pesan peringatan. 2. Aplikasi menampilkan halaman webmin dengan pesan "You must enter a username and password to login to the server on polban-space.cloudias79.com" beserta dengan kolom pengisian 'Username' dan kolom input 'Password' | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09 | IR-3.36
TC-3.6.10 |  |  | Verifikasi register user dengan email yang sudah terdaftar | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin 3. User dengan email 'niqa.nabila.tiff422@polban.ac.id' sudah terdaftar dalam sistem | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: nabila Email Address: niqa.nabila.tiff422@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan error "The email has already been taken." | 1. Sistem menampilkan pesan error "The email has already been taken." | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.11 |  |  | Verifikasi melakukan registrasi akun dengan nama tidak valid | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: # Email Address: niqanabila3@polban.ac.id Password:niq123!# Confirm Password:niq123!# | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman webmin dengan pesan "You must enter a username and password to login to the server on polban-space.cloudias79.com" beserta dengan kolom pengisian 'Username' dan kolom input 'Password' | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09 | IR-3.37
TC-3.6.12 |  |  | Verifikasi melakukan registrasi akun dengan email tidak valid | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Nur Email Address: n Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please include an '@' in the email address. 'n' is missing an '@'. | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please include an '@' in the email address. 'n' is missing an '@'. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.13 |  |  | Verifikasi melakukan registrasi akun dengan email tidak valid, dengan menggunakan "@" | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Ihsan Email Address: n@n Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan error "email tidak valid" | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman webmin dengan pesan "You must enter a username and password to login to the server on polban-space.cloudias79.com" beserta dengan kolom pengisian 'Username' dan kolom input 'Password' | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-10 | IR-3.38
TC-3.6.14 |  |  | Verifikasi melakukan registrasi akun dengan email tidak valid, dengan menggunakan "@" dan simbol | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: asri Email Address: #@# Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please 'A part following '@' should not contain the symbol '#'. | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please 'A part following '@' should not contain the symbol '#'. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-09
TC-3.6.15 |  |  | Verifikasi melakukan registrasi akun dengan email tidak valid, dengan menggunakan "@" dan kombinasi angka serta simbol | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: asri Email Address: #@# Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please 'Please enter a part followed by '@'. '@1@4%' is incomplete. | 1. Sistem menampilkan pesan warning Please 'Please enter a part followed by '@'. '@1@4%' is incomplete. | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.16 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom Name kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Email Address: niqanabila4@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.17 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom email kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Niqa Email Address: Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.18 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom Password kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Niqa Email Address: niqanabila4@polban.ac.id Password: Confirm Password: niq123!# | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.19 |  |  | Verifikasi proses login dengan kolom Confirm Password kosong | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: Niqa Email Address: niqanabila4@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Aplikasi menampilkan pesan error "Please Fill Out this field" pada kolom yang kosong | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.20 |  |  | Verifikasi pendaftaran akun dengan email address format @polban.ac.id | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. Kilk Link 'Register' 5. Isi Kolom Name 6. Isi kolom Email Address 7. Isi kolom Password 8. Isi kolom Confirm Password 6. Klik Tombol Register | Name: nabila Email Address: nabila.tiff422@polban.ac.id Password: niq123!# Confirm Password: niq123!# | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | 1. User teregister sebagai Mahasiswa 2. Aplikasi menampilkan halaman kalender penjadwalan ruangan | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.21 |  |  | Verifikasi login dengan ceklis Check box "Remember Me" | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header 4. isi data | Email Address: lia.rahmawati@polban.ac.id Password:liar123!# | 1. User berhasil login dan diarahkan ke dashboard 2. Cookie/sesi disimpan sehingga setelah browser ditutup & dibuka kembali, user tetap login | 1. User berhasil login dan diarahkan ke dashboard 2. Cookie/sesi disimpan sehingga setelah browser ditutup & dibuka kembali, user tetap login | Passed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18
TC-3.6.22 |  |  | Verifikasi login dengan tanpa ceklis Check box "Remember Me" | 1. Website sipta dapat dibuka dan interaktif 2. Login sebagai admin | 1. Klik Menu sidebar 2. Klik Menu 'Kalender Penjadwalan Ruangan' 3. Klik Tombol Login pada header | Email Address: lia.rahmawati@polban.ac.id Password:liar123!# | 1. User berhasil login dan diarahkan ke dashboard 2. Sesi hanya berlaku selama browser terbuka; jika browser ditutup, user harus login ulang | 1. User berhasil login dan diarahkan ke dashboard 2. Cookie/sesi disimpan sehingga setelah browser ditutup & dibuka kembali, user tetap login | Failed | Completed | Niqa |  | 2025-05-18 | IR-3.39

## Backlog
Backlog | FR | BR | Task name | Priority | Status | Reporter Name | Fixed By | Evidence ID | Notes
1 |  |  | Perlunya melakukan login kedua 2 kalinya untuk masuk ke page edit ruangan dan kalender. |  |  | Niqa
2 |  |  | Perbaikan FR, hapus FR dan BR yang berkaitan dengan pemesanan ruangan oleh KoTA |  |  | Niqa
3 | [5 empty] | Niqa
4 | [5 empty] | Niqa
5 | [5 empty] | Niqa
6 | [5 empty] | Niqa
7 | [5 empty] | Niqa
8 | [5 empty] | Niqa

## (fitur dibatalkan)
Test Case ID | Test Case Name | Precondition | Steps to Execute | Test Data | Expected Result | Actual Result | Result | Status | Reporter Name | Fixed By | Date Test | Evidence ID
TC-3.2.1 | Verifikasi tampilan ruangan beserta informasinya. | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. | 1. Klik sidebar dengan icon harburger pada pojok kiri atas. 2. Pilih menu Pemesanan ruangan. | -
TC-3.2.2 | Verifikasi tampilan pemesanan ruangan | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. |  | -
TC-3.2.2 | Pemesanan Ruangan oleh Mahasiswa | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. | 1. Memilih tanggal pemesanan ruangan. 2. Memilih 4 dari waktu pemesanan yang sudah disediakan. | - | Menampilkan tampilan pop up, pemesanan ruangan telah berhasil terkirim dan menunggu validasi admin.
TC-3.2.3 | Pemesanan Ruangan oleh Mahasiswa dengan tanggal tidak valid | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. 3. User menavigasi ke halaman pemesanan ruangan pada sidebar. | 1. Memilih tanggal pemesanan ruangan sebelum sehari sebelum hari ini. 2. Memilih 4 dari waktu pemesanan yang sudah disediakan. | - | Menampilkan pop up warning tanggal pemesanan tidak valid.
TC-3.2.4 | Sorting informasi ruangan berdasarkan tanggal. | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. |  | -
TC-3.2.5 | Sorting informasi ruangan berdasarkan sesi (waktu). | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa.
TC-3.2.6 | Memesan ruangan yang telah dipesan. | 1. Aplikasi sudah dijalankan. 2. User sudah login sebagai mahasiswa. | 1. Memilih tanggal pemesanan ruangan yang sudah direservasi. 2. Memilih 4 dari waktu pemesanan yang sudah disediakan. | -